## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | ML Facial Expression Recognization
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2022-01-15 | [6 empty] | 2022-01-22 | [6 empty] | 2022-01-29 | [6 empty] | 2022-02-05 | [6 empty] | 2022-02-12 | [6 empty] | 2022-02-19 | [6 empty] | 2022-02-26 | [6 empty] | 2022-03-05 | [6 empty] | 2022-03-12 | [6 empty] | 2022-03-19 | [6 empty] | 2022-03-26 | [6 empty] | 2022-04-02 | [6 empty] | 2022-04-09 | [6 empty] | 2022-04-16 | [6 empty] | 2022-04-23
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2023-01-15 | 2023-02-02 | 17 | 2022-03-19 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Chris | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Problem Definition | Chris | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Methods | Andrew H, Andrew G, Edison | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Potential Dataset | Euan | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Potential Results & Discussion | Euan | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Video Creation & Recording | All | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R
GitHub Page | All | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 20 | bar: 2022-01-29 S to 2022-02-19 R
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Andrew H, Andrew G, Edison | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 8 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-26 R
M1 Data Cleaning | Chris | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 8 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-26 R
M1 Data Visualization | Andrew G | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 8 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-26 R
M1 Feature Reduction | Edison | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 8 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-26 R
M1 Implementation & Coding | Andrew H | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-02-26 R to 2022-03-05 U
M1 Results Evaluation | Euan | 2023-03-08 | 2023-03-12 | 4 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 M
Model 2 (M2) Design & Selection | Andrew H, Andrew G, Edison | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U
M2 Data Cleaning | Andrew H | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U
M2 Data Visualization | Edison | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U
M2 Feature Reduction | Euan | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U
M2 Coding & Implementation | Andrew G | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R
M2 Results Evaluation | Chris | 2023-03-26 | 2023-03-29 | 3 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-26 M to 2022-03-26 R
Midterm Report | All | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 36 | bar: 2022-02-19 M to 2022-03-12 U; 2022-03-26 M to 2022-03-26 R; 2022-04-02 M to 2022-04-02 T
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Andrew H, Andrew G, Edison | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 6 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U; 2022-03-26 R to 2022-04-02 R
M3 Data Cleaning | Andrew G | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 6 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U; 2022-03-26 R to 2022-04-02 R
M3 Data Visualization | Euan | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 6 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U; 2022-03-26 R to 2022-04-02 R
M3 Feature Reduction | Chris | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 6 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-05 M to 2022-03-12 U; 2022-03-26 R to 2022-04-02 R
M3 Implementation & Coding | Edision | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 7 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-04-02 W to 2022-04-09 R
M3 Results Evaluation | Andrew H | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 4 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-04-09 R to 2022-04-16 M
M1-M3 Comparison | All | 2023-04-16 | 2023-04-22 | 6 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R
Video Creation & Recording | All | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 1 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-04-16 M to 2022-04-23 M
Final Report | All | 2023-03-29 | 2023-04-23 | 24 | bar: 2022-02-19 M to 2022-02-19 R; 2022-03-26 R to 2022-04-23 M

## Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | ML Facial Expression Recognition
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-01 |  | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26
Project Proposal |  | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 21
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 13
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2023-04-12 | 2023-04-23 | 11
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8